## г.о. Красноармейск
Данные по выполнению мероприятий по подготовке к отпительному периоду 2022-2023г. обьектов теплопотребления
№ п/п | Наименование | Всего МКД | Готовность на 04.08.2022г. | [7 empty] | ДЗ, руб.
|  |  | Гидропневматическая промывка |  | испытание на прочность |  | Вводные тепловые узлы, герметизация тепловых вводов |  | Полная готовность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | ООО "УК "Вектор" | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 100% | 0
2 | ООО "УК МКД "Восток" | 123 | 123 | 87 | 123 | 87 | 123 | 87 | 123 | 87 70% | 49394.48 | на 14.07.2022 СОИ
3 | ООО "УК Держава" | 19 | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 8038.17 | на 14.07.2022 СОИ
4 | ООО УК "Тэвис" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
5 | ООО "ПИК-Комфорт" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
6 | ТСН "Чкалова" | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 100% | 78538.19 | на 14.07.2022 ВС и ВО
| Итого объектов | 181 | 181 | 126 | 181 | 126 | 181 | 126 | 181 | 126 70% | 135970.84
Начальник службы энергонадзора П.Н. Истомин