## г.о. Люберцы
Данные по выполнению мероприятий по подготовке к отпительному периоду 2022-2023г. обьектов теплопотребления
№ п/п | Наименование | Всего МКД | Готовность на 05.08.2022г. | [7 empty] | ДЗ, руб.
|  |  | Гидропневматическая промывка |  | испытание на прочность |  | Вводные тепловые узлы, герметизация тепловых вводов |  | Полная готовность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | ООО "ПИК-Комфорт" | 58 | 58 | 27 | 58 | 27 | 58 | 27 | 58 | 27 46% | 1375223.66
2 | ТСЖ "Комсомольскийпр-т, д12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 100% | 0
3 | ОАО "ЛГЖТ" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 100% | 0
| Итого объектов | 60 | 60 | 29 | 60 | 29 | 60 | 29 | 60 | 29 48% | 1375223.66
Начальник службы энергонадзора П.Н. Истомин