## градМосковский
Данные по выполнению мероприятий по подготовке к отпительному периоду 2022-2023г. обьектов теплопотребления
№ п/п | Наименование | Всего МКД | Готовность на 05.08.2022г. | [7 empty] | ДЗ, руб.
|  |  | Гидропневматическая промывка |  | испытание на прочность |  | Вводные тепловые узлы, герметизация тепловых вводов |  | Полная готовность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | ООО "Союз Московский" | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 100% | 10076011.37
2 | НАО "Жилищник Новомосковский" | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 4 | 16 | 4 25% | 6985956.7
3 | УК "Витязь" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 100% | 0
4 | ООО "ПИК-Комфорт" | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 100% | 0
5 | ООО "Комжил" | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 8117353.36
6 | ООО "Наш дом" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 100% | 489214.14
| Итого объектов | 40 | 40 | 28 | 40 | 28 | 40 | 24 | 40 | 24 60% | 25668535.57
|  | 80 |  | 56
#REF! | п. Биокомбината, д. | ИП Галкина | [6 empty] | отопление
#REF! | п. Юность д.10 | МП СПА "Биотоп" | [6 empty] | отопление и ГВС
#REF! | п.Биоокомбината, д.27,29 | МП СПА "Биотоп" | [6 empty] | отопление и ГВС
#REF! | п.Биокомбината, д.16 (ж.д.и нежилые помещ.) | ООО "УправДом" | [6 empty] | отопление и ГВС
#REF! | п.Биокомбината, д.39 | МП СПА "Биотоп" | [6 empty] | отопление и ГВС
#REF! | п.Биокомбината, д.5 | МП СПА "Биотоп" | [6 empty] | отопление и ГВС
#REF! | п. Биокомбината | ООО "СК Финанс" | [6 empty] | отопление и ГВС
#REF! | п.Биокомбината | МБОУ Биокомбинатовская СОШ ЩМР МО | [6 empty] | отопление и ГВС
Начальник службы энергонадзора П.Н. Истомин