## г.о. Протвино
Данные по выполнению мероприятий по подготовке к отпительному периоду 2022-2023г. обьектов теплопотребления
№ п/п | Наименование | Всего МКД | Готовность на 05.08.2022г. | [7 empty] | ДЗ, руб.
|  |  | Гидропневматическая промывка |  | испытание на прочность |  | Вводные тепловые узлы, герметизация тепловых вводов |  | Полная готовность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | МБУ "УКП" | 120 | 120 | 78 | 120 | 78 | 120 | 78 | 120 | 78 58% | 3408923.3
2 | ООО "Управдом Юг Подмосковья" | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 78% | 925891.32
3 | ООО "Эхо Сервис" | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 20% | 1065919.61
4 | ООО "Про-Сто" | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |  | 7 |  | 289315.16
5 | ТСЖ "Фестивальный" | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 24161.7
6 | ТСЖ "Молодежный" | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 0
7 | ТСЖ "Наш дом" | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
8 | ТСЖ "Южный" | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
9 | ООО "Добрый Дом" | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1850121.12
10 | ООО"Феникс" | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 25% | 167345.09
11 | ТСЖ "Корина-8" | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
| Итого объектов | 162 | 162 | 95 | 162 | 95 | 162 | 91 | 162 | 91 56% | 7731677.3
Начальник службы энергонадзора П.Н. Истомин